## Foglio1
PNRR-M1C3-INT.2.1 PROGETTO BORGHI -"LA FORZA DELLA MINORANZA: RINASCITA DI UN BORGO DI MATRICE GERMANICA A SUD DELLE ALPI"
INTERVENTI IN CAPO AL COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
N. intervento | INTERVENTO | RISORSE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SOGGETTO ATTUATORE | CAPITOLO ENTRATA | CAPITOLO USCITA
1 | Design di prodotto | 180000 | 0 | 100000 | 50000 | 30000 | PAT - TSM | 348400 | 207200-007
2 | Promozione territoriale | 500000 | 0 | 25000 | 225000 | 250000 | PAT - TURISMO | 348400 | 207200-008
3 | Arca delle lingue | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | PAT - TSM | 348400 | 207200-007
4 | Seminari, eventi, comunicazione, iniziative minoranze linguistiche | 260000 | 20000 | 80000 | 80000 | 80000 | PAT - SERVIZIO MINORANZE / ISITUTO CULTURALE MOCHENO | 324000 | 207200-003
5 | Summer school | 60000 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | PAT - TSM | 348400 | 207200-007
6 | Supporto tecnico/operativo | 300000 | 75325.73 | 146736 | 77938.27 | 0 | COMUNE
7 | Formazione, supporto imprenditoria e operatori turistici | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | PAT - TSM | 348400 | 207200-007
8 | Realizzazione pista forestale di collegamento tra le strade forestali "Laner e Stocker" in loc. Hardimbl | 47885.69 | 47885.69 | 0 | 0 | 0 | PAT - SOVA | 348400 | 207200-015
9 | Collegamento Laner -Auzertol | 122114.31 | 0 | 122114.31 | 0 | 0 | PAT - SOVA | 348400 | 207200-015
10 | Percorsi cicloescursionistici | 466000 | 0 | 466000 | 0 | 0 | PAT - SOVA | 348400 | 207200-015
11 | Via Ferrata loc. Erdemolo | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | COMUNE
12 | Punto informativo loc. Frotten | 720000 | 400000 | 320000 | 0 | 0 | COMUNE
13.1 | Riqualificazione rifugi alpini - Sette Selle | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | PAT - TURISMO | 348400 | 207200-005
13.2 | Riqualificazione rifugi alpini - Erdemolo | 1200000 | 0 | 720000 | 480000 | 0 | PAT - TURISMO | 348400 | 207200-006
14 | Incentivazione attività imprenditoriale | 465989.35 | 0 | 465989.35 | 0 | 0 | PAT DIP SVILUPPO ECONOMICO | 348400 | 207200-004 | In attesa di modifica accordo di colalaborazione PaT-Comune di Palù (venerdì 22 in Giunta) e variazione di bilancio per riduzione delle risorse da 600.000,00 euro a 465.989,35
15 | Ospitalità diffusa | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | PAT URBANISTICA | 348400 | 207200-010 | In attesa di modifica accordo di colalaborazione PaT-Comune di Palù (venerdì 22 in Giunta) e variazione di bilancio per riduzione delle risorse da 2.250.000,00 euro a 1.800.000,00
16 | Digitalizzazione del territorio | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | PAT - UMST DIGITALIZZAZIONE E RETI | 348400 | 207200-016
17 | Catalogazione beni demoetnoantropologici | 80000 | 13000 | 22333.34 | 22333.33 | 22333.33 | PAT - SERVIZIO MINORANZE / ISITUTO CULTURALE MOCHENO | 324000 | 207200-003
18 | Implementazione banca dati lingua mochena | 80000 | 19615.38 | 40000 | 20384.62 | 0 | PAT - SERVIZIO MINORANZE / ISITUTO CULTURALE MOCHENO | 324000 | 207200-003
19 | Messa in sicurezza del territorio con completamento del marciapiede e regimazione delle acque su viabilità principale | 649583 | 0 | 327000 | 293000 | 29583 | PAT - APOP OPERE STRADALI | 348400 | 207200-013 207200-014
20 | Messa in sicurezza e allargamento della carreggiata sulla SP 8 e sulla SP 135 | 2000000 | 0 | 903000 | 1007000 | 90000 | PAT - APOP OPERE STRADALI | 348400 | 207200-013 207200-014
21 | Mobilità green - Realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica | 650000 | 0 | 320000 | 300000 | 30000 | PAT - APOP OPERE STRADALI | 348400 | 207200-013 207200-014
22 | Riqualificazione spazi insediativi dei centri storici e dei collegamenti tra le frazioni | 630000 | 50000 | 425000 | 155000 | 0 | PAT - APOP OPERE CIVILI | 348400 | 207200-001 207200-002
23 | Realizzazione posti auto per residenti nei centri abitati loc. Tassaineri e loc. Battisti | 87400 | 0 | 87400 | 0 | 0 | PAT - APOP OPERE CIVILI | 348400 | 207200-001 207200-002
24.1 | Smartworking | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | COMUNE
24.2 | Riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l’Arca delle Lingue | 410000 | 0 | 50000 | 360000 | 0 | PAT - APOP OPERE CIVILI | 348400 | 207200-001 207200-002 | In attesa di modifica accordo di colalaborazione PaT-Comune di Palù (venerdì 22 in Giunta) e variazione di bilancio per riduzione delle risorse da 135.000,00 euro a 410.000,00
25 | Ristrutturazione edificio storico a carattere culturale per nuove funzioni a servizio dell'Istituto Culturale Mocheno | 1139000 | 0 | 150000 | 700000 | 289000 | PAT - APOP OPERE CIVILI | 348400 | 207200-001 207200-002 | In attesa di modifica accordo di colalaborazione PaT-Comune di Palù (venerdì 22 in Giunta) e variazione di bilancio per riduzione delle risorse da 779.000,00 euro a 1.139.000,00
26 | Acquisto e ristrutturazione p.ed. 166 per residenza artistica e sede Arca delle lingue | 382400 | 0 | 382400 | 0 | 0 | COMUNE
27 | Riqualificazione facciate o integrale edifici privati per residenti | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | PAT URBANISTICA | 348400 | 207200-010
28.1 | Recupero dell’edificio vecchia segheria alla veneziana | 428000 | 200000 | 228000 | 0 | 0 | COMUNE
28.2 | Ripristino delle aree marginali alla ex segheria | 222000 | 35000 | 187000 | 0 | 0 | COMUNE
29 | Formazione professionale | 180000 | 0 | 110000 | 55000 | 15000 | PAT - TSM | 348400 | 207200-009
30 | Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi | 350000 | 0 | 320000 | 30000 | 0 | PAT - APOP OPERE AMBIENTALI | 348400 | 207200-011 207200-012
31 | Infrastrutturazione elettrica e digitale | 900000 | 326666.66 | 286666.67 | 286666.67 | 0 | COMUNE
32 | Bonifica terreni - recupero aree con muretti a secco | 92480.65 | 0 | 92480.65 | 0 | 0 | COMUNE
33 | Realizzazione viabilità agricola | 726787 | 187560 | 179742.33 | 179742.33 | 179742.34 | COMUNE
34.1 | Realizzazione malga - Agiriturismo | 870180 | 0 | 308280 | 308280 | 253620 | COMUNE
34.2 | Realizzazione malga - stalla | 1070180 | 0 | 1070180 | 0 | 0 | COMUNE
35 | Valorizzazione dell'attività agricola | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | COMUNE
| 2023-2026 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Tot. Risorse interventi Pat | 14007972.35 | 150501.07 | 9033837 | 3967717.95 | 855916.33 | 14007972.35
| Tot. Risorse interventi comunali | 5992027.65 | 1284552.39 | 3421485.65 | 852627.27 | 433362.34 | 5992027.65
| Tot. Risorse PNRR | 20000000 | 1435053.46 | 12455322.65 | 4820345.22 | 1289278.67 | 20000000