## Foglio1
PNRR-M1C3-INT.2.1 PROGETTO BORGHI -"LA FORZA DELLA MINORANZA: RINASCITA DI UN BORGO DI MATRICE GERMANICA A SUD DELLE ALPI"
INTERVENTI IN CAPO AL COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
N. intervento |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
| INTERVENTO | DESCRIZIONE ATTIVITA' | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO
1 | Design di prodotto | 180000 | 0 | [11 empty] | 100000 | [11 empty] | 50000 | [11 empty] | 30000
AFFIDAMENTO
MAPPATURA POTENZIALE DI SVILUPPO TURISTICO
ELABORAZIONE CONCEPT DI PRODOTTO
IMPLEMENTAZIONE CONCEPT ED ESPERIENZE
CHIUSURA DEL PROGETTO E VERIFICA FINALE
2 | Promozione territoriale | 500000 | 0 | [11 empty] | 25000 | [11 empty] | 225000 | [11 empty] | 250000
VISIBILITA' BANDO/I ARCA
ANALISI E DEFINIZIONE TARGET, DEFINIZIONE KPI E PIANI DI COMUNICAZIONE
IMPLEMENTAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE
3 | Arca delle lingue | 900000 | 0 | [11 empty] | 900000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
AFFIDAMENTO
DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
DEFINIZIONE DEL CONCEPT ARCA
ASPETTI DIGITALI E COSTRUZIONE INDICATORI MONITORAGGIO
PROGETTAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO REDAZIONE BANDO/I
BANDO/I
REALIZZAZIONE ARCA
CHIUSURA PROGETTO E VERIFICA FINALE
4 | Seminari, eventi, comunicazione, iniziative minoranze linguistiche | 260000 | 20000 | [11 empty] | 80000 | [11 empty] | 80000 | [11 empty] | 80000
AFFIDAMENTO
PROGRAMMAZIONE EVENTI
INCARICHI
REALIZZAZIONE EVENTI
INIZIATIVE COLLATERALI
5 | Summer school | 60000 | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 40000 | [11 empty] | 20000
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA'
EROGAZIONE DELLE ATTIVITA'
VALUTAZIONE FINALE
6 | Supporto tecnico/operativo | 300000 | 111932 | [11 empty] | 146736 | [11 empty] | 41332 | [11 empty] | 0
ASSUNZIONE INGEGNERE
ASSUNZIONE ARCHITETTO
ASSUNZIONE FUNZIONARIO AGRONOMICO/FORESTALE
ULTERIORI SPESE DI SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO
7 | Formazione, supporto imprenditoria e operatori turistici | 50000 | 0 | [11 empty] | 50000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ATTIVITA'
EROGAZIONE ATTIVITA'
VALUTAZIONE FINALE
8 | Realizzazione pista forestale di collegamento tra le strade forestali "Laner e Stocker" in loc. Hardimbl | 47885.69 | 47885.69 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
9 | Collegamento Laner -Auzertol | 122114.31 | 0 | [11 empty] | 122114.31 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
10 | Percorsi cicloescursionistici | 466000 | 0 | [11 empty] | 466000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
11 | Via Ferrata loc. Erdemolo | 60000 | 60000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
12 | Punto informativo loc. Frotten | 720000 | 18687.17 | [11 empty] | 701312.83 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
13.1 | Riqualificazione rifugi alpini - Sette Selle | 300000 | 0 | [11 empty] | 150000 | [11 empty] | 150000 | [11 empty] | 0
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
PUBBLICAZIONE BANDO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
13.2 | Riqualificazione rifugi alpini - Erdemolo | 1200000 | 0 | [11 empty] | 720000 | [11 empty] | 480000 | [11 empty] | 0
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
PUBBLICAZIONE BANDO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
14 | Incentivazione attività imprenditoriale | 465989.35 | 0 | [11 empty] | 465989.35 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
REDAZIONE BANDO
APPROVAZIONE BANDO
RACCOLTA DOMANDE
AMMISSIONE/CONCESSIONE
ESECUZIONE INTERVENTO
RENDICONTAZIONE
15 | Ospitalità diffusa | 1800000 | 0 | [11 empty] | 1800000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
REDAZIONE BANDO
APPROVAZIONE BANDO
RACCOLTA DOMANDE
AMMISSIONE/CONCESSIONE
ESECUZIONE INTERVENTO
RENDICONTAZIONE
16 | Digitalizzazione del territorio | 300000 | 0 | [11 empty] | 300000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
APPROVAZIONE PROGETTO
AFFIDO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO
17 | Catalogazione beni demoetnoantropologici | 80000 | 13000 | [11 empty] | 22333.34 | [11 empty] | 22333.33 | [11 empty] | 22333.33
AFFIDAMENTO
INDIVIDUAZIONE OGGETTI
INCARICHI
AVVIO INTERVENTO
ATTUAZIONE INTERVENTO
CONCLUSIONE INTERVENTO
18 | Implementazione banca dati lingua mochena | 80000 | 19615.38 | [11 empty] | 40000 | [11 empty] | 20384.62 | [11 empty] | 0
AFFIDAMENTO
CONCORSO
AVVIO INTERVENTO
ATTUAZIONE INTERVENTO
19 | Messa in sicurezza del territorio con completamento del marciapiede e regimazione delle acque su viabilità principale | 649583 | 0 | [11 empty] | 327000 | [11 empty] | 293000 | [11 empty] | 29583
PROGETTO PFTE
PROGETTO ESECUTIVO
APPALTO
ESPROPRI
ESECUZIONE
20 | Messa in sicurezza e allargamento della carreggiata sulla SP 8 e sulla SP 135 | 2000000 | 0 | [11 empty] | 903000 | [11 empty] | 1007000 | [11 empty] | 90000
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
APPALTO
ESPROPRI
ESECUZIONE
21 | Mobilità green - Realizzazione aree di sosta di attestamento, attrezzate con colonnine di ricarica elettrica | 650000 | 0 | [11 empty] | 320000 | [11 empty] | 300000 | [11 empty] | 30000
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
APPALTO
ESPROPRI
ESECUZIONE
22 | Riqualificazione spazi insediativi dei centri storici e dei collegamenti tra le frazioni | 630000 | 49328.26 | [11 empty] | 425671.74 | [11 empty] | 155000 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
23 | Realizzazione posti auto per residenti nei centri abitati loc. Tassaineri e loc. Battisti | 87400 | 0 | [11 empty] | 87400 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
24.1 | Smartworking | 20000 | 0 | [11 empty] | 20000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
24.2 | Riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l’Arca delle Lingue | 410000 | 0 | [11 empty] | 50000 | [11 empty] | 360000 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
25 | Ristrutturazione edificio storico a carattere culturale per nuove funzioni a servizio dell'Istituto Culturale Mocheno | 1139000 | 0 | [11 empty] | 150000 | [11 empty] | 700000 | [11 empty] | 289000
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
26 | Acquisto e ristrutturazione p.ed. 166 per residenza artistica e sede Arca delle lingue | 382400 | 0 | [11 empty] | 382400 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
ACQUISTO
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
27 | Riqualificazione facciate o integrale edifici privati per residenti | 1100000 | 0 | [11 empty] | 1100000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
REDAZIONE BANDO
APPROVAZIONE BANDO
RACCOLTA DOMANDE
AMMISSIONE/CONCESSIONE
ESECUZIONE INTERVENTO
RENDICONTAZIONE
28.1 | Recupero dell’edificio vecchia segheria alla veneziana | 430000 | 200000 | [11 empty] | 230000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
28.2 | Ripristino delle aree marginali alla ex segheria | 220000 | 35000 | [11 empty] | 185000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI E ESPROPRI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
29 | Formazione professionale | 180000 | 0 | [11 empty] | 110000 | [11 empty] | 55000 | [11 empty] | 15000
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ATTIVITA'
EROGAZIONE ATTIVITA'
VALUTAZIONE ATTIVITA'
30 | Nuovo ramale acquedottistico a servizio dei masi sparsi | 350000 | 0 | [11 empty] | 320000 | [11 empty] | 30000 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
31 | Infrastrutturazione elettrica e digitale | 900000 | 36892.35 | [11 empty] | 576440.98 | [11 empty] | 286666.67 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
32 | Bonifica terreni - recupero aree con muretti a secco | 92480.65 | 0 | [11 empty] | 92480.65 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
CONVENZIONE
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
33 | Realizzazione viabilità agricola | 726787 | 102207.13 | [11 empty] | 265095.2 | [11 empty] | 179742.33 | [11 empty] | 179742.34
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI /ESPROPRI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
34.1 | Realizzazione malga - Agiriturismo | 870180 | 0 | [11 empty] | 728460 | [11 empty] | 141720 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
34.2 | Realizzazione malga - stalla | 1070180 | 0 | [11 empty] | 1070180 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
INCARICHI
PROGETTAZIONE
AUTORIZZAZIONI
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE OPERE
CONSEGNA OPERE
35 | Valorizzazione dell'attività agricola | 200000 | 0 | [11 empty] | 200000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
APPROVAZIONE BANDO
DOMANDE CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONI
VERIFICA
| 2023-2026 |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
| Tot. Risorse PNRR | 20000000 | 714547.98 | [11 empty] | 13632614.4 | [11 empty] | 4617178.95 | [11 empty] | 1035658.67 | [5 empty] | 20000000